## Báo cáo tuần 1 - 2 tháng 5
Báo cáo task tuần 1 - 2 tháng 5 (4/5/2026 - 16/5/2026)
STT | Tên công việc | Userflow (Dự kiến) | Backend flow (dự kiến) | Ngày bắt đầu | Deadline | Đầu ra | Ghi chú
1 | Xây dựng API danh sách chuyên đề | Tại trang chủ, chọn "quản lý chuyên đề" → Chuyển hướng danh sách chuyên đề | Nhận request → Repository check Db và trả về Model (kiểm tra có rỗng hay không) → Service lấy dữ liệu từ Model sang DTO → Trả về Client | 2026-05-06 | 2026-05-06 | - TopicsController - TopicsService - TopicsRepository - Stored Procedure | Data DTO: MaID, Ten, Mota
2 | Xây dựng API chi tiết chuyên đề | Tại danh sách chuyên đề, chọn icon "Xem chi tiết" → Chuyển hướng chi tiết chuyên đề | Nhận request → Repository check Db và trả về Model (kiểm tra có rỗng hay không) → Service lấy dữ liệu từ Model sang DTO → Trả về Client | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | Data DTO: MaID, Ten, Mota, List<Tailieu>, List<Chuyende_Cauhoi>,List<Chuyende_Dapan>
3 | Xây dựng API tạo chuyên đề | Tại danh sách chuyên đề, chọn "tạo chuyên đề" → Chuyển hướng trang nhập liệu → Nhập liệu → Xác nhận tạo mới | - Nhận request → Validate backend (Service) → Tìm Id chuyên đề, tài liệu, câu hỏi (Service) (lấy Id cuối cùng tại CSDL) → Tạo chuỗi Id mới (Service) → Repository thêm → Trả về Service xử lý thông báo → Trả về Client - Nhận request → Validate backend (Controller) → Service gọi thêm mới → Repository gọi thêm mới → DB xử lý thêm mới (bằng cách nào đó) gồm: Tìm Id cuối cùng của bảng chuyên đề và bảng liên quan, Tạo mới và kiểm tra lỗi | 2026-05-07 | 2026-05-09 |  | Data DTO: MaID, Ten, Mota, List<Tailieu>, List<Chuyende_Cauhoi>,List<Chuyende_Dapan>
4 | Xây dựng API sửa chuyên đề | Chọn icon "Chỉnh sửa" tại trang danh sách chuyên đề hoặc xem chi tiết → Chuyển hướng trang sửa thông tin → Xác nhận chỉnh sửa | Nhận request → Validate (Service) → Repository chỉnh sửa → Service xử lý thông báo → Trả về Client | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | Data DTO: MaID, Ten, Mota, List<Tailieu>, List<Chuyende_Cauhoi>,List<Chuyende_Dapan>
5 | Xây dựng API xóa chuyên đề | Chọn icon "Xóa chuyên đề" tại trang danh sách chuyên đề hoặc xem chi tiết → Xác nhận xóa chuyên đề | Nhận request → Service yêu cầu xóa chuyên để → Repository xóa → Service xử lý và gửi thông tin → Trả về Client | 2026-05-11 | 2026-05-12
6 | #001_FixBug API Chuyên đề
7
8
9
10
11